## VSV Kultūrpolitika
Kultūrpolitikas departaments
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Nodrošināt Kultūras ministrijas darbības regulējošo dokumentu sagatavošanu, tai skaitā, informācija par izpildi. | Nodrošināta Kultūras ministrijas darbības regulējošo dokumentu sagatavošana un to informācija par izpildi (KM darba plāns, KM centrālā aparāta ziņojums un Vadības ziņojums, VRP izpilde, pamatnostādņu monitorings). MK iesniegts valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu "Kultūrvalsts" plāns 2026.-2027.gadam. | Kultūrvalsts (MK protokollēmums) | 31.12.2026. | Kultūrpolitikas departaments/A.Rupenheite, K.Priede
2. | Nodrošināt kultūras jomas statistiku un turpināt tās pilnveidi. | Sagatavoti un publicēti statistikas dati par kultūras nozarēm Oficiālās statistikas portālā un Kultūras ministrijas mājas lapā, precizēti metadati, sagatavota nepieciešamā statistiskā informācija gada pārskatam, budžeta paskaidrojumiem un citiem dokumentiem. Pārskatīts un papildināts teātra un mūzikas nozares datu apjoms un ieguves kārtība, iekļaujot arī nevalstisko skatuves mākslu un koncertorganizāciju jomu. | 2017.gada 30.maija MK noteikumi Nr.291 "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā" | 31.12.2026. | Kultūrpolitikas departaments/A. Rupenheite, L. Zariņa, K.Priede | Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa/J.Šakare, LNB, LNA, NKC
3. | Uzlabot kultūras organizāciju vides, kultūras satura un informācijas piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. | Turpinās kultūras organizāciju piekļūstamības prakses apzināšana, labo piemēru izplatīšana un pieredzes apmaiņa, t.sk. starptautiskās pieredzes apgūšana. | VRP 11.6 | 31.12.2026. | Kultūrpolitikas departaments/A.Rupenheite, L.Zariņa
4. | Pilnveidot taisnīga atalgojuma sistēmu, tai skaitā radošo personu atbalsta sistēmu. | Sagatavots kultūras nozares taisnīga atalgojuma modeļa priekšlikums. |  | 31.12.2026. | Kultūrpolitikas departaments/A.Rupenheite | Radošo industriju nodaļa/ L. Krastiņa-Sidorenko
5. | Nodrošināt administratīvā sloga mazināšanu kultūras sektorā. | Nostiprināt un pilnveidot praksi administratīvā sloga izvērtēšanā tiesību aktu izstrādes gaitā, piedalīties Valsts kancelejas organizētajā administratīvā sloga mazināšanas komandā. |  | 31.12.2026. | Kultūrpolitikas departaments/A.Rupenheite, K.Priede
6. | Nodrošināt MONDIACULT deklarācijas principu ieviešanu kultūrpolitikas plānošanas dokumentos. | Izstrādāti priekšlikumi indikatoriem un pieejām kultūras ietekmes mērīšanai, balstoties MONDIACULT deklarācijas principos. |  | 31.12.2026. | Kultūrpolitikas departaments
7. | Nodrošināt VAS Latvijas loto iniciatīvas - Senatnes loterija - uzraudzību. | Nodrošināta finansējuma piešķiršana kultūras mantojuma saglabāšanai, piešķirot līdzekļus unikāla, starptautiski nozīmīga Latvijas kultūras mantojuma restaurācijai un neatliekamu glābšanas darbu veikšanai. | Likums “Par valsts budžetu 2025 gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam”, MK 19.09.2024. protokollēmums (prot. Nr.38 2.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2025., 2026., 2027. un 2028.gadam”” 21. un 22.punkts. | 31.12.2026. | Kultūrpolitikas departaments/A.Rupenheite | NKMP
8. | Nacionālā kultūras padomes darba nodrošināšana. | Organizētas 4 Nacionālās Kultūras padomes sēdes. | Kultūrvalsts 4.2 | 31.12.2026. | Kultūrpolitikas departaments/L.Zariņa
9. | Nodrošināt sadarbību ar diasporu un sagatavot priekšlikumus kultūras sadarbības attīstībai plānā darbam ar diasporu 2027.–2029. gadam. | Plāna darbam ar diasporu 2027.-2029. izstrāde Ārlietu ministrijas DKP darba grupas ietvaros. Diasporas kultūras darba grupas koordinēšana (vismaz četras sēdes gadā). Plāna darbam ar diasporu 2024.-2026. paredzēto rezultatīvo rādītāju izpilde ar mērķi atbalstīt diasporas identitātes un piederības Latvijai saglabāšanu, sniegt atbalstu daudzveidīgiem pasākumiem, tostarp nemateriālā un materiālā kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanai, Dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšanai diasporas mītnes zemēs u.c. pasākumiem, kā arī atbalstīt diasporas organizācijas, lai veicinātu diasporas pašorganizēšanos. | Plāns darbam ar diasporu 2024. - 2026 (MK 24.01.2024. rīkojums Nr.70); VRP 21.9., Diasporas likums | 31.12.2026. | Kultūrpolitikas departaments/ I.Raudsepa | Juridiskā nodaļa, LNB, LNKC, LNA, SIF
10. | Nodrošināt uzraudzību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes „Digitālā transformācija” 2.1.reformu un investīciju virziena „Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” reformas 2.1.1.r. „Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija” investīcijas 2.1.1.1.i. „Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” un reformas 2.1.2.r. „Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana” investīcijas 2.1.2.2.i. „Latvijas nacionālais federētais mākonis” KM resora īstenotajiem projektiem. | Nodrošināts Atveseļošanas fonda plāna reformu investīciju ieviešanas uzraudzības darba grupas darbs. | MK 14.07.2022. noteikumi Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi”. Vienošanās Nr.2.5-7-10 par Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" projekta Nr. 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/004 "IKT vienota pārvaldība un digitālie risinājumi kultūras nozares institūcijām" īstenošanu. Vienošanās Nr.2.5-7-11 par Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" projekta Nr. 2.1.1.1.i.0/1/23/I/VARAM/007 "Mediju satura integrācija Latvijas Digitālā kultūras mantojuma platformā" īstenošanu. Vienošanās Nr. 2.5-7-6 par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.2.2.i. “Latvijas nacionālais federētais mākonis” projekta Nr. 2.1.2.2.i.0/1/24/I/VARAM/001 “Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros” īstenošanu. Vienošanās Nr. 2.5-7-8 par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projekta Nr. 2.1.2.1.i.0/1/24/I/VARAM/012 “Koplietošanas platformas lielapjoma informācijas izguvei un analīzei” īstenošanu. | 31.12.2026. | Kultūrpolitikas departaments / K.Priede | VSV attīstības un finanšu jautājumos, ES fondu departaments, Budžeta nodaļa, Juridiskā nodaļa, Sabiedrisko attiecību nodaļa
Kultūrizglītības nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Izstrādāt Valsts pasūtījuma (valsts finansēto audzēkņu skaits profesionālās ievirzes un profesionālā vidējā izglītībā, prioritātes augstākā izglītībā) izveides / noteikšanas principus. | 1)Sadarbībā ar konsultatīvo komisiju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem aktualizēti principi valsts finansēto izglītojamo skaita noteikšanai jomā (mūzika, māksla, deja), ievērojot izglītības pēctecību (profesionālās izglītības turpināšana profesionālās vidējās izglītības līmenī) un pieprasījumu darba tirgū; 2)Izstrādāta KM kārtība/vadlīnijas profesionālās vidējās izglītības iestādēm audzēkņu uzņemšanai (uzņemšanas plānošana un īstenošana); 3)Pārskatīta KM esošā kārtība augstskolām (Kārtība, kādā Kultūras ministrija izvērtē tās pārraudzībā esošo augstskolu darbību un speciālistu sagatavošanai un zinātniskās radošās un mākslinieciskās darbības attīstības nodrošināšanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu), ņemot vērā, ka no 2027.gada 1.janvāra visās valsts augstskolās tiks ieviests institucionālās finansēšanas modelis. | Profesionālās izglītības likums KM iekšējā audita ieteikumi Kultūrvalsts 5 RR12 VRP 9.4 | 31.12.2026. | Kultūrizglītības nodaļa | KM Budžeta nodaļa
2. | Izglītības kvalitātes pārvaldības un uzraudzības procesa pilnveide KM vidusskolās. | 1)Pilnveidota KM vidusskolu ikgadējā pašnovērtējumu ziņojumu struktūra; 2)Sadarbībā ar LNKC pārraudzīta KM vidusskolām noteikto metodisko uzdevumu izpilde, t.sk. izglītības iestāžu iesaiste Eiropas Sociālā fonda Plus projektā Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide”; 3)Veiktas aptaujas par labbūtības nodrošināšanu KM vidusskolās, izglītības un pārvaldības kvalitāti KM vidusskolās un izglītības programmu īstenošanas un satura pilnveides vajadzībām, aptaujājot izglītības iestāžu absolventus un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ekspertus, kā arī darbiniekus. Izvirzītas tālākās darbības un prioritātes (profesionālās pilnveides pasākumi, izglītība satura aktualizēšana), ņemot vērā aptauju rezultātus. | KM iekšējā audita ieteikumi Izglītības likuma 29.panta 2.punkts | 31.12.2026. | Kultūrizglītības nodaļa | 2) LNKC
3. | Stiprināt pētniecības un doktorantūras attīstību. | 1)KM valsts pētījumu programmas “Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 2023.-2026.gadam īstenošana un rezultātu izvērtēšana; 2)Sagatavoti Grozījumi Zinātniskās darbības likumā un citos normatīvos aktos par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) iespējām pretendēt uz zinātnes bāzes finansējumu, sadarbojoties ar IZM; 3)Valsts pētījumu programma 2027-2030 saturiskā ietvara izstrāde - noteikti KM valsts pētījumu programmas kultūrā 2027-2030 mērķi un uzdevumi. | Kultūrvalsts 5.r.v. 5.3 | 31.12.2026. | Kultūrizglītības nodaļa
4. | Studiju programmu internacionalizācija mākslu un kultūras universitātēs. | 1)Latvijas Mākslas akadēmijas studiju virziena „Arhitektūra un būvniecība” atvēršanas nodrošināšana. Izskatīts LMA iesniegums par studiju virziena atvēršanu un sagatavots MK rīkojuma projekts; 2)Animācijas programmas attīstība (LKA, LMA). | Kultūrvalsts 5.r.v. 5.3 VRP. 25.2. | 31.12.2026. | Kultūrizglītības nodaļa
5. | Augstskolu padomju attīstība atbilstoši Augstskolu likuma grozījumiem. | 1)Esošo augstskolu padomju darba pārskats Mākslu un kultūras universitāšu sadarbības padomē; 2)Jauno augstskolu padomju locekļu atlase līdz 2026.gada 30.jūnijam (sagatavota augstskolu padomes atlasei nepieciešamā dokumentācija sadarbībā ar IZM un KM Personāla nodaļu, dalība atlases procesā). | Augstskolu likums | 30.06.2026. | Kultūrizglītības nodaļa | 2) KM Personāla nodaļa
6. | Institucionālā finansēšanas modeļa ieviešana mākslu un kultūras universitātēs. | Jaunu trīspusējo līgumu un vienošanās protokolu izstrāde 2027.gadam saskaņā ar augstskolu institucionālā finansēšanas modeļa ieviešanu visās valsts augstskolās no 2027.gada 1.janvāra, iekļaujot sasniedzamos rezultātus un prioritātes (JVLMA, LKA, LMA). | Kultūrvalsts 5.r.v. 5.3 VRP. 25.2. | 31.12.2026. | Kultūrizglītības nodaļa
7. | Droša mācību un studiju vide. | 1)Organizēta Mākslu un kultūras universitāšu sadarbības padomes sēde par īstenotajiem pasākumiem drošas studiju vides nodrošināšanā, tajā skaitā izvērtējot augstskolu īstenotos pasākumus Tiesībsarga biroja rekomendāciju ieviešanā; 2)Drošas mācības vides novērtējums, veicot Edurio aptauju par labbūtību KM vidusskolās; aptaujas analīze un secinājumi par pilnveides pasākumiem vidusskolās; sadarbībā ar LNKC plānot un organizēt pilnveides pasākumus. | Vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plāns 2024.–2029. gadam (MK Ministru kabineta 2024. gada 19. decembrī rīkojums Nr. 1221) | 31.12.2026. | Kultūrizglītības nodaļa
Nozaru politikas nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Nodrošināt profesionālās mākslas – teātra, mūzikas, dejas, cirka, operas, baleta, literatūras, vizuālās mākslas – pieejamību, attīstību, ilgtspēju un popularizēšanu, kā arī profesionālās mākslas nozaru padomju darbību, iesaistot arī nozaru NVO. | 1)Uz 2024.gadā noslēgto līdzdarbības līgumu pamata noslēgti 14 finansēšanas līgumi ar valsts dibinātajiem teātriem, koncertorganizācijām, Operu un Cirku; 2)Ņemot vērā VSIA stratēģijās un KM kā kapitāla daļu turētāja gaidu vēstulēs noteikto, 2026.gadā sasniedzami šādi rezultatīvie rādītāji: jauniestudējumu un jaunu koncertprogrammu skaits: 267 gadā, tai skaitā 205 jaunas koncertprogrammas, 4 jauniestudējumi LNOB, 62 jauniestudējumi teātros, kā arī 23 izrāžu nosaukumi cirkā; latviešu mūsdienu oriģinālmūzikas atskaņojumu skaits VSIA koncertprogrammās – 63; izrāžu/koncertu skaits reģionos – 692; bērniem un jauniešiem paredzēto izrāžu/koncertu skaits – 864; izrāžu skaits mazākumtautību auditorijai – 525; 3)Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanā iesaistītas vismaz 4 literatūras un vizuālās mākslas nozares NVO, saņemot finansējumu uz līdzdarbības līguma pamata; 4)Nodrošināts atbalsts literārai rezidencei – SRTM; 5)Nodrošināta 5 profesionālās mākslas nozares pārstāvošo KM konsultatīvo padomju darbība, tostarp NVO pārstāvju proporcija KM konsultatīvajās padomēs vismaz 30%; 6)Atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kultūras daudzpusīga atspoguļošana iknedēļas drukātajos un/vai interneta medijos – veikšanā iesaistīti 3 kultūras mediji, saņemot finansējumu uz līdzdarbības līguma pamata. | NAP 367; 368; 381; 382; 383.; 406 VRP 9.2.; 21.1.; 27.9. Kultūrvalsts 1.r.v.1.3., 1.7., 4.r.v. 4.1.; 4.3.; 4.6. | 31.12.2026. | Nozaru politikas nodaļa/L.Buševica, I.Krūmiņa, E.Kalnakārkle, A.Rutkēviča | VSIA
2. | Stiprināt profesionālās mākslas nozaru eksportspēju un kultūras sasniegumu starptautisko atpazīstamību. | 1)Profesionālās mākslas nozaru eksportspējas un starptautiskās atpazīstamības veicināšanā iesaistītas vismaz 5 NVO, saņemot finansējumu uz līdzdarbības līguma pamata; 2)Veicināts literatūras un grāmatniecības eksports – nodrošināti Latvijas literatūras u.c. profila autordarbu tulkošanas un izdošanas grantu programmas 2 konkursi, atbalstīta vismaz 40 darbu izdošana/tulkošana; 3)Turpināta sagatavošanās Latvijas dalībai Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā, nodrošināts atbalsts vismaz 30 Latvijas literatūras darbu izdošanai, nodrošināti vismaz 30 pasākumi Vācijā, Šveicē vai Austrijā ar 30 Latvijas autoru un nozares profesionāļu dalību; 4)Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība vismaz 7 profesionālās mākslas nozaru starptautiskos pasākumos, t. sk. Frankfurtes, Leipcigas un Boloņas grāmatu tirgos, mūzikas forumā Womex, festivālā Jazzahead, Baltijas dejas platformā; 5)Nodrošināta Latvijas dalība Venēcijas biennāles 61.Starptautiskajā mākslas izstādē; 6)Nodrošinātas trīs projekta “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pārraudzības padomes sēdes; sagatavots informatīvais ziņojums valsts prezidentam. | NAP 243, 383, 384. VRP 9.5. Kultūrvalsts 1.r.v. 1.1., 1.7., 4.r.v. 4.1., 4.7. | 31.12.2026. | Nozaru politikas nodaļa/L.Buševica, I.Krūmiņa, E.Kalnakārkle, A.Rutkēviča | SIA "Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja"; Liepājas pašvaldība
3. | Stiprināt radošā darba kvalitātes novērtēšanas sistēmu, piešķirot profesionālās mākslas nozaru balvas, kā arī pielietojot citus radošā darba novērtēšanas instrumentus. | 1)Nodrošināts 6 profesionālās mākslas nozaru (mūzika, deja, teātris, literatūra, grāmatniecība, vizuālā māksla) darbības kvalitātes izvērtēšanas process, kā arī balvu piešķiršana 5 nozarēs; 2)Profesionālās mākslas nozaru darbības kvalitātes izvērtēšanas procesa nodrošināšanā iesaistītas vismaz 4 NVO, saņemot finansējumu uz līdzdarbības līguma pamata; 3)Nodrošināta Izcilības balvas kultūrā pasniegšana; 4)Nodrošināta kandidātu apzināšana un pieteikšana Ministru kabineta balvai, Valsts Kultūrkapitāla mūža stipendijām, Kultūras ministrijas Atzinības rakstiem u.c. nacionāla un starptautiska mēroga apbalvojumiem profesionālās mākslas nozarēs. | NAP 382 Kultūrvalsts 4.r.v. 4.1. | 31.12.2026. | Nozaru politikas nodaļa/L.Buševica, I.Krūmiņa, E.Kalnakārkle, A.Rutkēviča
4. | Nodrošināt prasībām atbilstošu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, kā arī efektivizēt pārvaldības procesu. | 1)Efektivizējot laika grafiku, iespējami laikus veikts 14 valsts kapitālsabiedrību iepriekšējā gada darbības izvērtējums atbilstoši kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijās un līgumos izvirzītajiem mērķiem; 2)Nodrošināta 15 kapitālsabiedrību gada pārskatu, kuri sagatavoti pēc vienotiem principiem, apstiprināšana; 3)Sagatavotas valsts kapitāla daļu turētāja gaidu vēstules 4 kapitālsabiedrībām; apstiprinātas 8 valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas; 4)Izvērtētas iespējas veikt atsevišķu mazo kapitālsabiedrību apvienošanu darbības efektivitātes un administratīvās kapacitātes uzlabošanai. | NAP 382, 428; VK ieteikums revīzijā Nr.2.4.1-16/2023 | 31.12.2026. | Nozaru politikas nodaļa/M.Katajs | VK PKD
Radošo industriju nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums |  | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Arhitektūras likumprojekta virzīšana apstiprināšanai Ministru kabinetā un darbs pie grozījumu izstrādes saistītajos likumos un MK noteikumos. | Arhitektūras likumprojekta sagatavošana atkārtotai ievietošanai TAP portālā, virzīšana saskaņot uz VSS un Ministru kabinetu. | Nozaru tiesību akti, TAP - 24-TA-977 | 15.06.2026. | Radošo industriju nodaļa/Dz.Purviņa | Juridiskā nodaļa
2. | Latvijā radītas mūzikas īpatsvara palielināšana radiostacijās. | 1)Darba grupas izveidošana, tās darbības koordinēšana un plānošana; 2)Izvērtēt esošo situāciju Latvijā un ārvalstu pieredzi vietējās mūzikas kvotu ieviešanai radiostacijās un izstrādāt priekšlikumus par pasākumiem, kas ļautu Latvijā palielināt radiostacijās Latvijā radītas mūzikas īpatsvaru. | Valdības rīcības plāns 3.sadaļa nr.23.8.uzd.; Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2024-2027.gadam I Rīcības virziens 3.uzd. | 30.09.2026. | Radošo industriju nodaļa/L.Krastiņa-Sidorenko, I.Ločmele | Mediju nodaļa, ministra padomnieks mediju politikas jautājumos
3. | Venēcijas biennāles 20. starptautiskā arhitektūras izstāde. | Iepirkuma dokumentu sagatavošana un izsludināšana, līguma noslēgšana ar uzvarētājiem.Uzsākta gatavošanās Venēcijas biennāles 20.starptautiskajai arhitektūras izstādei. | Valdības rīcības plāns, 009., 9.5. uzd. , Kultūrvalsts 4.r.v. 4.7. | 30.09.2026. | Radošo industriju nodaļa/Dz. Purviņa | Juridiskā nodaļa
4. | Sabiedriskā labuma komisijas locekļu atlases konkursa organizēšana | Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 977 “Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā” Kultūras ministrija šobrīd organizē konkursu nevalstisko organizāciju pārstāvju atlasei darbam komisijā. Pēc Finanšu ministrija šobrīd konceptuāli rosina turpmāk Sabiedriskā labuma komisijas sastāva dalībnieku atlases procesu, ne tikai NVO pārstāvjus, bet arī valsts institūciju izvirzītos pārstāvju izvērtējumu, nodrošināt Kultūras ministrijai. Kā arī tiek konceptuāli plānots mainīt, ka gala komisijas sastāvu neapstiprina vairs Ministru kabinets, bet gan kultūras ministrs. |  | 31.12.2026. | Radošo industriju nodaļa/I.Ločmele | Finanšu ministrija
5. | Nodrošināt pastāvīgu valsts atbalsta sistēmu Latvijas radošo industriju eksportspējas un starptautiskās konkurētspējas veicināšanai (sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm, tostarp EM un LIAA). | Potenciālajiem un esošajiem radošo industriju uzņēmējiem pieejami Radošo industriju eksportspējas stiprināšanas pasākumi un atbalsta programmas, kā arī pieejams pilns pasākumu klāsts LIAA Radošo industriju pārstāvniecībā Rīgā un citās LIAA pārstāvniecībās reģionos. | Kultūrvalsts 4.r.v. 4.7. un 4.8. | 30.12.2026.
6. | Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas radošā datu modeļa testēšana Latvijā. | 1)Darba grupas izveide, darba organizēšana un koordinēšana; 2)Sadarbībā ar CSP un LKA pētniecības centru Radošo industriju un nozaru NACE kodu pārskatīšana. | Kultūrvalsts 4.r.v. 4.8. | 30.10.2026. | Radošo industriju nodaļa/I.Ločmele | Autortiesību nodaļa, CSP, LKA
7. | Nacionālās nozīmes populārās mūzikas balvu izvērtēšana. | Līdzšinējās situācijas izvērtēšana, nolikuma istrādāšana nacionālā apbalvojuma populārajā mūzikā atklātam konkursam. | Kultūrvalsts 4.r.v. 4.8. | 31.12.2026. | Radošo industriju nodaļa/L.Krastiņa-Sidorenko, I.Ločmele
8. | Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšana. | Turpinās koordinējošais darbs ar "Jaunā Eiropas Bauhaus" Latvijas kontaktpunkta komandu, dalība informatīvos un tīklošanās pasākumos ar citiem NEB partneriem Latvijā un starptautiskajiem partneriem, dalība NEB Eiropas kontaktpunktu sanāksmēs u.c.. Ir noslēgts līdzdarbības līgums par atbalstu kontaktpunktam nākamajam 3 gadu periodam, tiek nodrošināta noteikto uzdevumu īstenošana. | Valdības rīcības plāns 0.27./27.9 uzd. | 31.12.2026. | Radošo industriju nodaļa/Dz. Purviņa | Latvijas Arhitektu savienība
9. | Valsts pārvaldes uzdevuma - radošo industriju jomas popularizēšana (Radi!) pārskatīšana. | Līdzšinējā līdzdarbības līguma par radošo industriju jomas popularizēšanu izvērtēšana, jaunu priekšlikumu izstrāde radošo industriju attīstības veicināšanai. | Kultūrvalsts 4.r.v. 4.8. | 31.12.2026.
10. | Nodrošināt dalību starpinstitucionālajā sadarbībā kultūras un klimata, kā arī kultūras un veselības jomās, sekmējot kultūras ieguldījumu sabiedrības labbūtības, dzīves kvalitātes un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kā arī stiprinot kultūras nozares lomu klimata pārmaiņu kontekstā un veicinot starpnozaru dialogu un iniciatīvas. | 1)Dalība starpinstitucionālajā darba grupā ar kolēģiem no VM, SPKC, NDPC, biedrību "Kultūra un veselība", informācijas izplatīšana par ES darba grupas "Kultūra un veselība" ziņojumu; 2)Dalība Klimata politikas koordinācijas VSV starpministriju darba grupas sanāksmēs un informācijas izplatīšana par ES Atvērtās koordinācijas metodes (OMC) darba grupas ziņojumu “Radošās pārmaiņas: kultūras iespēju palielināšana ilgtspējīgai dzīvei” . |  | 31.12.2026.
11. | Veidot sadarbību un atbalstu dažādām radošo industriju nozarēm (spēļu industrija, radošais tūrisms, dizaina nozare, arhitektūras nozare, populārā mūzika, u.c.). | 1)Konsultatīvs atbalsts spēļu industrijas nozarei; 2)Dalība Latvijas Tūrisma konsultatīvajā padomē; 3)Dalība VK organizētajā inovāciju ekspertu tīklā; 4)Konsultatīvs darbs dizaina un arhitektūras nozarēs, toskait eksperta darbs LMA Dizaina nodaļas studentu darbu skatēs; dalība RTU Arhitektūras un dizaina institūta padomnieku konventā un RTU padomnieku konventā; 5)Latvijas Dizaina padomes , Nacionālās arhitektūras padomes, Latvijas Pasākumu rīkotāju un pasākumu producentu padomes darba koordinēšana un sadarbībā ar nozarēm padomju izvirzīto darba prioritāšu īstenošana. | Kultūrvalsts 4.r.v. 4.8. | 31.12.2026. | Radošo industriju nodaļa/I.Ločmele, Dz.Purviņa
Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | KM konsultatīvo padomju darba nodrošināšana - Latvijas Bibliotēku padome, Latvijas Muzeju padome. | Organizētas 6 Latvijas Bibliotēku padomes sēdes, 4 Latvijas Muzeju padomes sēdes, 4 Nacionālās Kultūras padomes sēdes. | Kultūrvalsts 4.2 | 31.12.2026. | Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa
2. | Bibliotēku un muzeju akreditācijas. | Akreditētas 85 bibliotēkas un 15 muzeji. | Kultūrvalsts 1.2. | 31.12.2026. | Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa
3. | Nodaļas pārstāvēto nozaru ārējo normatīvo aktu aktualizēšana. | 1)Veikti grozījumi Bibliotēku likumā; 2)Veiktas iestrādnes Bibliotēku nozares normatīvo aktu konsolidācija un aktualizācijai; 3)Izstrādāts jauns Obligāto eksemplāru likums; 4)Veikti grozījumi Arhīvu likumā birokrātijas mazināšanai; 5)Pieņemti MK noteikumi "Kārtība, kādā akreditētie valsts muzeji var saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku izstāžu rīkošanai". | Kultūrvalsts 1.2. | 31.12.2026. | Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa | 3) KM Autortiesību nodaļa
4. | KM mantojuma nozaru funkcioālā pārraudzība un pieejamības veicināšana. | KM līdzdarbības un finansējuma līgumu slēgšana, atskaišu izvērtēšana - ap 15 līgumi; Valsts garantijas piešķiršanas procesa realizēšana; Rīkojumu projektu sagatavošana muzeju priekšmetu izvešanai ārpus Latvijas un muzeju priekšmetu atsavināšanai un izņemšanai no krājuma - ap 40 KM rīkojumi; KM muzeju atbalsta programmas darba organizēšana. | Kultūrvalsts 4.2 | 31.12.2026. | Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa
5. | Stiprināta kultūras mantojuma nozares gatavība rīcībai krīzes situācijās. | Izstrādāta Instrukcija kultūras mantojuma aizsardzībai kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā; Izstrādātas Vadlīnijas pašvaldībām kultūras mantojuma jautājumu iekļaušanai civilās aizsardzības plānošanā, tostarp militārā apdraudējuma gadījumam; Izstrādāti kritēriji un sagatavot sprojekts Nacionāla līmeņa kultūras mantojuma priekšmetu sarakstam. | VRP (009 9.3 1) | 31.12.2026. | Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa | VCV Kulturpolitikas jaut; KM Krīzes grupa
Autortiesību nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Precizēt Autortiesību likuma regulējumu par galīgajiem civiltiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kā arī skatuves mākslas darbu režisoru statusu. | Autortiesību likuma grozījumi apstiprināti Saeimā. |  | 31.12.2026. | Autortiesību nodaļa/I.Pētersone
2. | Nodrošināt atlīdzības samaksu autoriem par viņu darbu publisko patapinājumu un kopēšanu uz papīra. | 1)Izmaksāta atlīdzība par publisko patapinājumu 2000 autoriem; 2)Izmaksāta atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu autoriem, žurnālistiem un izdevējiem. |  | 31.12.2026. | Autortiesību nodaļa/A.Siliņš

## VSV SSPD un mediji
Saliedētas sabiedrības politikas un pilsoniskās sabiedrības nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Īstenot programmu "NVO fonds" un "NVO līdzfinansējuma programma" aktivitātes. | 1)Katru gadu NVO fonda ietvaros sniegts pielāgots atbalsts (atbalsts, kas pieejams dažādām mērķa grupām un dažāda profila organizācijām) vismaz 75 nevalstisko organizāciju projektiem; 2)Katru gadu atbalstīti vismaz 25 projekti programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros. | VD 021 VRP 21.1 NAP 407 Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (SPASAP) 2.2.uzdevums | 31.12.2026. | Saliedētas sabiedrības politikas departaments, J.Šaicāne, D.Ceriņa, L.Naudiša, I.Arndte-Kokare | SIF
2. | Veicināt vienojošas atceres kultūras attīstību, tai skaitā nodrošinot pierādījumos balstītas informācijas par Latvijas vēstures notikumiem popularizēšanu un sabiedrības izglītošanu par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību, tādējādi veicinot piederības sajūtu un saliedētību Latvijas sabiedrībā. | 1)Īstenotas vienojošas atceres kultūras attīstību veidojošas iniciatīvas; 2)Īstenotas izglītojošas programmas Latvijas sabiedrībai par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību Eiropas un Pasaules vēstures kontekstā, kas veicina piederības sajūtas un saliedētību Latvijas sabiedrībā; 3)Nodrošināta pierādījumos balstītas informācijas par Latvijas vēstures notikumiem popularizēšana. | VD 009 NAP 406 SPASAP 1.3.uzdevums | 31.12.2026. | SSPD, J.Šaicāne,I.Arndte-Kokare, D.Ceriņa, L.Naudiša
3. | Stiprināta valstiskuma apziņa un piederības sajūta Latvijai. | 1)Atbalstīta novadu kultūrvēsturiskā mantojuma un identitātes saglabāšana un attīstība; 2)Atbalstīta Latgales kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana. | VD 009 NAP 406 SPASAP 1.1.uzdevums | 31.12.2026. | J.Šaicāne, I.Arndte-Kokare, L.Naudiša
4. | Nodrošināt sabiedrības līdzdalību Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē, Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvajā padomē un Konsultatīvajā padomē romu līdzdalības veicināšanai. | 1)Norisinājušās 3 Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēdes; 2)Norisinājušās 3 Konsultatīvās padomes romu līdzdalības veicināšanai sēdes; 3)Norisinājušās 3 Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās padomes sēdes. |  | 31.12.2026. | J.Šaicāne, L.Naudiša, I.Arndte-Kokare, D.Ceriņa
5. | Īstenot pētījumos balstītu saliedētas sabiedrības politikas attīstību un nodrošināt saliedētas sabiedrības politikas veidošanas līdzdalības pasākumus. | 1)Veikts pētījums par saliedētas sabiedribas politikas īstenošanai nozīmīgu tēmu; 2)Īstenots deliberatīvais pasākums. | NAP 409; 411 SPASAP 2.3.uzdevums | 31.12.2026. | J.Šaicāne, I.Arndte-Kokare
6. | Nodrošināt atbalstu mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanai. | 1)Ik gadu organizēta vismaz 1 radošā nometne vai profesionālās pilnveides seminārs mazākumtautību kolektīvu vadītājiem; 2)Ik gadu sniegts atbalsts vismaz 10 mazākumtautību kolektīvu profesionālajai pilnveidei katrā reģionā; 3)Ik gadu kultūras vēstnieku programmā iesaistīti vismaz 20 dažādu kultūru pārstāvji, tai skaitā Latgales reģiona dažādu kultūras nozaru pārstāvji. | NAP 408 SPASAP 3.2.uzdevums | 31.12.2026. | J.Šaicāne, L.Naudiša, I.Arndte-Kokare | LNKC
7. | Nodrošināt romu līdzdalības veicināšanu un kultūras savpatnības saglabāšanu. | 1)Nodrošināta projekta "Latvijas romu platforma VIII" īstenošana; 2)Nodrošināta romu mediatoru darbība Latvijas pašvaldībās; 3)Īstenoti pasākumi romu kopienas aktīvistu, sieviešu un jauniešu kapacitātes stiprināšanai un līdzdalības veicināšanai. | NAP 408 SPASAP 3.2.uzdevums | 31.12.2026. | J.Šaicāne, I.Arndte-Kokare, D.Ceriņa, K.Arhipovs
8. | Ārvalstu pilsoņu, UAC un SAS uzņemšanas rīcībpolitikas koordinēšana. | Nodrošināta ārvalstu pilsoņu, UAC un SAS uzņemšanas rīcībpolitikas koordinēšana. |  | 31.12.2026. | J.Šaicāne
9. | Nodrošināt tiesību aktu sagatavošanu saliedētas sabiedrības un pilsoniskās sabiedrības jomās | 1)Sagatavots un MK iesniegts MK noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kuri ir nevalstisko organizāciju pārstāvji"; 2)Sagatavots un MK iesniegts MK noteikumu projekts par priekšfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem; 3)Sagatavota Pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģija; 4)Sagatavots informatīvais ziņojums par pamatnostādņu starpposma izvērtējumu; 5)Sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem SIF darbībā (SIF funkciju un programmu audits); 6)Sadarbībā ar Kultūrpolitikas departamentu sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu par nepieciešamajām izmaiņām ziedojumu kārtībā. |  | 31.12.2026. | J.Šaicāne, I.Arndte-Kokare, J.Ramiņa, D.Ceriņa | Kultūrpolitikas departaments
10. | Valsts pētījumu programmas saliedētas sabiedrības un informatīvās vides jomā procesa nodrošināšana. | 1)VPP "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012-2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā" īstenošanai noslēgts 2025. gada beigās; 2)Procedūras nodrošināšana jaunas VPP 2026.-2028. gadam sagatavošanai, tostarp VPP Stratēģiskās vadības padomes apstiprināšana, MK rīkojuma projekta par VPP izveidi izstrāde, VPP īstenošanas un uzraudzības komisijas apstiprināšana, konkursa norises nodrošināšana. | VD 25. NAP 140. MK 04.09.2018. noteikumi Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu īstenošanas kārtība" | 31.12.2026. | SSPD/ J. Šaicāne. Mediju politikas nodaļa/ G. Robežniece | Latvijas Zinātnes padome
Mediju politikas nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Stipra Latvijas mediju vide un informatīvā telpa. | Mediju atbalsta fonda ietvaros īstenot: 1)“Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”; 2)“Reģionālo, vietējo, diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma”; 3)“Atbalsts novadu ziņu veidošanai 2026. gadā”; 4)“Vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās”; 5)“Atbalsts reģionālo drukāto mediju izdevēju kapacitātes stiprināšanai”. | VRP 6.1.; LatvijasMediju politikas pamatnostādnes 2024. - 2027. gadam 1. rīcības virziens. | 31.12.2026. | Mediju politikas nodaļa | SIF
2. | Stipra Latvijas mediju vide un informatīvā telpa. | Izstrādāts informatīvais ziņojums par Latvijas medijiem noteikto reklāmu ierobežojumu efektivitāti. | Latvijas Mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas plāna 2025.-2027. gadam 1. rīcības virziens | 30.06.2026. | Mediju politikas nodaļa
3. | Droša mediju vide. | 1)Organizēta vismaz viena medijpratības veicinātāju partneru sanāksme; 2)Dalība UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļā; 3)Spēkā līdzdarbības līgums par sabiedrības medijpratības veicināšanu ar "Zemgales NVO Centrs"; 4)Sagatavots konceptuālais ziņojumu par ilgtermiņa medijpratības sekmēšanas stratēģijas ieviešanu. | VRP 6.2. LatvijasMediju politikas pamatnostādnes 2024. - 2027. gadam 2. rīcības virziens. | 31.12.2026. | Mediju politikas nodaļa
4. | Droša mediju vide. | Žurnālistu un citu mediju profesionāļu plāna 2025.-2027. gadam pasākumu īstenošana: 1)Mācības žurnālistiem un citiem mediju profesionāļiem par kiberdrošības jautājumiem, tostarp to praktisko pielietojumu; 2)Mediju un tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana žurnālistu apdraudējumu apzināšanā un uzbrukumu novēršanā; 3)Pētījumi Žurnālistu drošības plāna rezultatīvo rādītāju izvērtēšanai; 4)Līdzdarbības līgums par žurnālistu drošības un vārda brīvības sekmēšanu ar Latvijas Žurnālistu asociāciju un dalības Eiropas Padomes žurnālistu drošības kampaņā. | VRP 6.2. Latvijas Mediju politikas pamatnostādnes 2024. - 2027. gadam 2. un 4. rīcības virziens. | 31.12.2026. | Mediju politikas nodaļa | Juridiskā nodaļa
5. | Neatkarīga mediju vide. | Spēkā līdzdarbības līgums ar biedrību "Latvijas Mediju ētikas padome" par sabiedrības kritiskās domāšanas stiprināšanu attiecībā uz mediju saturu un mediju atbildīguma veicināšanu. | VRP 6.3.; Latvijas Mediju politikas pamatnostādnes 2024. - 2027. gadam 3. rīcības virziens. | 31.12.2026. | Mediju politikas nodaļa
6. | Neatkarīga mediju vide. | 1)Saeimā pieņemti grozījumi Likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā Eiropas Mediju brīvības akta piemērošanas nodrošināšanai; 2)Darbs pie jauna mediju nozares likuma (koncepcija & likumprojekts); 3)Diskusijas ar nozares profesionāļiem par jaunajā mediju nozares likumā iekļaujamajiem jautājumiem; 4)Mediju pakapojumu sniedzēju reģistra (datu bāzes) izveide. | Latvijas Mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas plāna 2025.-2027. gadam 3. rīcības virziens | 31.12.2026. | Z. Vāgnere, G. Līdaka, Mediju politikas nodaļa | Juridiskā nodaļa
7. | Likumprojekta izstrāde Eiropas Mediju brīvības akta prasību par mediju pakalpojumu sniedzēju datubāzi piemērošanas nodrošināšanai. | Sagatavots izskatīšanai MK likumprojekts, lai nodrošinātu masu informācijas līdzekļu reģistra pārveidi par mediju pakalpojumu sniedzēju reģistru un noteiktu kritērijus mediju pakalpojumu definēšanai. | TAP 26-UZ-21 | 01.06.2026. | G. Robežniece, K. Rimšāns, Mediju politikas nodaļa
8. | Kvalitatīva mediju vide. | Veikts pētījums par bērnu un jauniešu mediju lietošanas paradumiem. | VRP 6.4. LatvijasMediju politikas pamatnostādnes 2024. - 2027. gadam 4. rīcības virziens. | 31.12.2026. | Mediju politikas nodaļa
9. | ES: Dalība ES Padomes Audiovizuālo un mediju jautājumu darba grupā un EK AVMPD kontaktkomitejā. | Darbs pie atsevišķu EMFA pantu piemērošanas nodrošināšanas. | VRP 6.1., 6.3. NAP 410. | 31.12.2026. | Mediju politikas nodaļa | A. Kurzemniece
10. | Eiropas Padome: Dalība Mediju un informācijas sabiedrības vadības komitejā (CDMSI). | Nodrošināta Latvijas pārstāvja dalība un informācijas aprite. | VRP 6.1. NAP 410. | 31.12.2026. | G. Līdaka, Mediju politikas nodaļa
Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2028. gadā sagatavošana Kultūras ministrijas kompetences ietvaros. | Nodrošināta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2028. gadā sagatavošanās. |  | 31.12.2026. | Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa/ S.Catlaka | SSPD, KPD, Mediju politikas nodaļa, Autortiesību nodaļa
2. | Nodrošināt kultūras pārrobežu sadarbības starptautisko dimensiju. | 1)Noslēgti starptautiskie līgumi un programmas par sadarbību kultūrā; 2)Nodrošinātas ministres tikšanās ar ārvalstu vēstniekiem Latvijā; 3)Turpināt nodrošināt atbalstu Ukrainai kā ES kandidātvalstij; 4)Stiprināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NB8 formātā) sadarbību kultūrā. |  | 31.12.2026. | Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa/ S.Catlaka
3. | Nodrošināt Latvijas nacionālo interešu iestrādi ES līmeņa politikas dokumentos KM kompetences jomās atbilstoši Kipras un Īrijas prezidentūru darba kārtībai. | 1)Sagatavotas nacionālās pozīcijas un instrukcijas par KM kompetences jautājumiem uz ES Padomi un ES Padomes darba grupām; 2)Nodrošināta ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome atbilstoši prezidentūru noteiktajai darba kārtībai maijā un novembrī, kā arī prezidentūru organizētās neformālās ministru padomes. |  | 31.12.2026. | Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa/ S.Catlaka

## VSV attīstība un finanšu
ES fondu departaments
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
Finanšu instrumentu attīstības nodaļa un ES fondu uzraudzības nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Attīstīt nacionāla līmeņa kultūras infrastruktūru. | Nodrošināta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1.5. pasākuma “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus” projektu īstenošana. | NAP 357; 369; 454 VRP 9.3. | 31.12.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ Finanšu instrumentu attīstības nodaļa/L.Krūmiņa, A.Blusonoviča ES fondu uzraudzības nodaļa S.Šīre-Vismanta, I.Rokpelne, A.Marnica.
2. | Reģionālās kultūras infrastruktūras izveide - arhīvu infrastruktūras uzlabošana un kapacitātes palielināšana, reģionālo muzeju krātuvju izveide. | Nodrošināta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1.7. pasākuma “Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana” projektu īstenošana. | NAP 369, VRP 9.2. | 31.12.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ Finanšu instrumentu attīstības nodaļa/L.Krūmiņa, A.Blusonoviča, K.Sniedze ES fondu uzraudzības nodaļa S.Šīre-Vismanta, I.Rokpelne, A.Marnica.
3. | Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība reģionos. | Nodrošināta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1.6.pasākuma “Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība” projektu īstenošana. | NAP 369 VRP 9.3. | 31.12.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ Finanšu instrumentu attīstības nodaļa/L.Krūmiņa, A.Blusonoviča ES fondu uzraudzības nodaļa S.Šīre-Vismanta, I.Rokpelne, A.Marnica.
4. | Sociālo iekļaušanu veicinoša un uz mērķauditorijas vajadzībām balstīta kultūras piedāvājuma veidošana. | 1)Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās” projektu īstenošanas uzsākšana; 2)Nodrošināta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.3.3.pasākuma "Pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana" īstenošana. | NAP 367 VRP 9.4. | 31.12.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ Finanšu instrumentu attīstības nodaļa/L.Krūmiņa, A.Blusonoviča, K.Sniedze ES fondu uzraudzības nodaļa S.Šīre-Vismanta, I.Rokpelne, A.Marnica.
5. | Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas. | Turpinās Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.4.9.“Sabiedrības saliedēšana, veicinot sabiedrības pašorganizēšanos un paplašinot sadarbības un līdzdarbības prasmes un iespējas” īstenošana. | NAP 407 VRP 21.1. | 31.12.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ Finanšu instrumentu attīstības nodaļa/L.Krūmiņa, A.Kleinberga ES fondu uzraudzības nodaļa S.Šīre-Vismanta, I.Rokpelne, A.Marnica.
6. | Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana. | 1)Uzsākta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda aktivitātes „Latviešu valodas kursi (2.posms)” īstenošana; 2)Uzsākta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda aktivitātes "Digitālo mācību līdzekļu latviešu valodas kā svešvalodas apguvei izveide" īstenošana; 3)Turpinās Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda aktivitātes „Latviešu valodas kursi un sarunu valodas klubi (1.posms)” projektu ieviešana un uzraudzība. | NAP 400 VRP 21.2. | 31.12.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ Finanšu instrumentu attīstības nodaļa/L.Krūmiņa, A.Kleinberga, L.Upeniece ES fondu uzraudzības nodaļa S.Šīre-Vismanta, I.Krūzmētra, K.Strazdīte, A.Aizpuriete
7. | Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu (sievietes, bērni, veci cilvēki) un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai. | 1)Uzsākta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda aktivitātes, kas nodrošina trešo valstu pilsoņu vajadzībām pielāgotu un iekļaujošu kultūras un mākslas pasākumu īstenošanu ar trešo valstu pilsoņu un uzņemošās sabiedrības iesaisti, projektu īstenošana; 2)Uzsākta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda iekļaušanās kursa: Iespējas un dzīve Latvijā” 2.posma īstenošana. | VRP 21.1. | 31.12.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ Finanšu instrumentu attīstības nodaļa/L.Krūmiņa, A.Kleinberga, L.Upeniece ES fondu uzraudzības nodaļa S.Šīre-Vismanta, I.Krūzmētra, K.Strazdīte, A.Aizpuriete
8. | Vienas pieturas aģentūras izveide, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā, nodrošinot vienotu un kvalitatīvu pakalpojumu grozu. | 1)Nodrošināta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda aktivitātes, kas nodrošina ilgtspējīgas nacionāla līmeņa koordinējošas institūcijas „Vienas pieturas aģentūra” darbības īstenošanu, īstenots projekts; 2)Turpināta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.4.8. pasākuma “Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju” projekta īstenošana, nodrošinot sociālekonomiskās iekļaušanās mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. | NAP 393 | 31.12.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ Finanšu instrumentu attīstības nodaļa/L.Krūmiņa, A.Kleinberga, L.Upeniece ES fondu uzraudzības nodaļa S.Šīre-Vismanta, I.Krūzmētra, I.Rokpelne, A.Marnica.
9. | Pilnveidot sistēmu, kas paredz atbalsta mehānismus privāto mediju konkurētspējas veicināšanai. | Nodrošināta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.5.i. investīcijas “Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana” pasākuma projektu īstenošanas uzsākšana. | NAP 410 | 31.12.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ ES fondu uzraudzības nodaļa S.Šīre-Vismanta, S.Āboliņa
10. | Komercdarbības atbalsta uzraudzības nodrošināšana. | Sniegt atbalstu nacionālas nozīmes kultūras pieminekļu privātīpašniekiem un kultūras nozares nacionāla līmeņa iestādēm, lai nodrošinātu komercdarbības atbalsta nosacījumu piemērošanu plānotajām investīcijām, kas sekmēs publisko pakalpojumu plašāku pieejamību un publiskās vides kvalitātes uzlabošanu. Sniegta dalība likumprojektu izstrādē par kultūras nozarei nozīmīgu ēku nodošanu bezatlīdzības lietošanā, izskatītas un apstiprinātas koncepcijas par objektu attīstību. | VRP 9.3 NAP369, 380, 406 | 31.12.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ ES fondu uzraudzības nodaļa S.Šīre-Vismanta, I.Rokpelne
11. | Uzsākts darbs pie Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pēc 2027. gada un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2021.-2028.gada plānošanas perioda plānošanas. | Kultūras apakšnozaru konsultatīvās padomes apkopojušas priekšlikumus par nozares attīstībai nepieciešamajām ārvalstu finanšu instrumentu investīcijām. Izstrādātas Kultūras ministrijas virzītā iniciatīvas 2021-2028 EEZ programmas «Vietējā attīstība un noturība» ietvaros un iesniegtas donorvalstīm saskaņošanai. |  | 31.06.2026. | ES fondu departaments/Z.Saulīte/ Finanšu instrumentu attīstības nodaļa/L.Krūmiņa | Kultūrpolitikas departaments/B.Mūrniece.
ES kultūras kontaktpunkta nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | ES programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021-2027) kontaktpunkta darbības līdzfinansējuma pārplānošana atbilstoši jaunajam pieteikumam uz periodu no 2026.gada 1.maija līdz 2028.gada 30.aprīlim un informācijas nodrošināšana atbilstošajām organizācijām, kā arī ES programmas “Radošā Eiropa” (2021-2027) informācijas nodrošināšana atbilstošajām organizācijām. | Sagatavots un iesniegts informatīvais ziņojums par ES programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021-2027) kontaktpunkta darbības un valsts līdzfinansējuma nodrošināšanu laika periodā no 2026.gada 1.maija līdz 2028.gada 30.aprīlim. | TAP kontroles uzdevums | 31.05.2026. | ES fondu departamenta Kultūras kontaktpunkta nodaļa/ A.Lukins, Z.Meļķe, A.Konkina, A.Rubene | Finanšu ministrija
2. | 67.06.00 apakšprogrammas pieejamā valsts finansējuma izdales konkursa rīkošana projektiem, kas saņēmuši finansējumu ES programmā “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesība sun vērtības” (2021-2027) un ES programmā “Radošā Eiropa” (2021-2027). | Izsludināts un novadīts valsts budžeta līdzekļu sadales konkurss projektiem, kas saņēmuši finansējumu ES programmā “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesība sun vērtības” (2021-2027) un ES programmā “Radošā Eiropa” (2021-2027) no Latvijas. Kopējais pieejamais finansējums 150 000 euro apmērā sadalīts uz atbilstīgajiem projektu pieteicējiem. | pamatnostādnes, TAP, nozaru tiesību akti | 31.12.2026. | ES fondu departamenta Kultūras kontaktpunkta nodaļa/ A.Lukins, Z.Meļķe, A.Konkina, A.Rubene | Finanšu ministrija
Budžeta nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Izstrādāt Kultūras ministrijas valsts budžetu 2027. gadam un budžeta ietvaru 2027., 2028. un 2029. gadam. | Sagatavots un iesniegts Kultūras ministrijas valsts budžets 2027. gadam un budžeta ietvaru 2027., 2028. un 2029. gadam. | Budžeta sagatavošanas grafiks, 2024. gada 22. augusta (prot. Nr. 41 6. §) MK instrukcija Nr.4 "Instrukcija par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" | 2026.gada oktobris | Budžeta nodaļa | Kultūrpolitikas departaments
2. | Sagatavot un iesniegt FM valsts budžeta izpildes analīzi par 2025.gadu. | Iesniegta Kultūras ministrijas budžeta izpildes un sasniegto rezulatatīvo rādītāju izpildes analīzes par 2025.gadu. | Ministru kabineta instrukcija Nr. 2. Rīgā 2018. gada 10. aprīlī (prot. Nr. 19 10. §) "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi" | 25.02.2026. | Budžeta nodaļa | Kultūrpolitikas departaments
3. | Sagatavot un iesniegt FM valsts budžeta izpildes analīzes par 2026.gada 6 un 9 mēnešiem. | MK noteikumos noteiktos termiņos iesniegtas Kultūras ministrijas budžeta izpildes analīzes par 2026.gada pirmo pusgadu un 3.ceturksni. | Ministru kabineta instrukcija Nr. 2. Rīgā 2018. gada 10. aprīlī (prot. Nr. 19 10. §) "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi" | 2026.gada 30.jūlijs, 30.oktobris | Budžeta nodaļa | Kultūrpolitikas departaments
4. | Valsts budžeta apropriācijas izmaiņu iesniegšana. | Iesniegtas Kultūras ministrijas valsts budžeta izpildei nepieciešamās apropriācijas izmaiņas. | 2018. gada 17. jūlija (prot. Nr. 33 11. §) MK noteikumi Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" | ES fondu finansējumam reizi mēnesī, pamatbudžeta finansējumam reizi ceturksnī | Budžeta nodaļa | Padotības un pārraudzības iestādes
5. | Izstrādāt priekšlikumus Kultūras ministrijas budžeta izdevumu pārskatīšanai 2027.gadam. | Izvērtēti un izstrādāti budžeta izdevumu pārskatīšanas priekšlikumi 2027.gadam. | Atbilstoši 2025. gada 24. augusta Ministru kabineta sēdē izskatītajam Informatīvajam ziņojumam "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2026., 2027., 2028. un 2029. gadam" un tā MK sēdes protokolam (Nr.32 61.§) | 2026.gada jūlijs | Budžeta nodaļa | Ministrijas vadība
6. | Izstrādāt uz rezultātu vērstu prioritāro pasākumu pieprasījumu 2027., 2028.un 2029.gadam. | Sagatavots un iesniegts Finanšu ministrijā prioritāto pasākumu pieprasījums nozīmīguma secībā 2027., 2028.un 2029.gadam. | 2023. gada 17. janvāra (prot. Nr. 3 15. §) MK noteikumi Nr.15 "Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam" | 01.06.2026. | Budžeta nodaļa, Kultūrpolitikas departaments | Kultūrpolitikas departaments
7. | Kapitālsabiedrību pārskatu, anketu apkopojums. | Valsts kases ePārskatu sistēmā apkopoti kapitālsabiedrību iesniegtie operatīvie 2025.gada finanšu pārskati, Anketa par kapitālsabiedrību darbības turpināšanas principa piemērošanu. |  | 01.03.2026. | Budžeta nodaļa; Kultūrpolitikas departaments | Kultūrpolitikas departaments
8. | 2026.gada mēnešu, ceturkšnu finanšu pārskatu iesniegšana. | Kapitālsabiedrību 2026.gada mēnešu, ceturkšņu finanšu pārskatu iesniegšanas nodrošināšana. |  | Mēneša pārskats līdz sekojošā mēneša 10.datumam, ceturkšņu -25.02.2026., 15.05.2026., 25.07.2026., 25.10.2026. | Budžeta nodaļa; Kultūrpolitikas departaments
Saimniecības nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Pilnveidot un nodrošināt Kultūras ministrijas reprezentācijas izdevumu procesus. | Aktualizēti Kultūras ministrijas 2015.gada 14.janvāra iekšējie noteikumi Nr.5.1-4-3 "Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība Kultūras ministrijā". |  | 30.10.2026. | Valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos B.Zakevica, Saimniecības nodaļa | Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļa/S.Catlaka
2. | Turpināt uzlabot kultūras ministrijas darbinieku darba vides apstākļus. | Nodrošināt Kultūras ministrijas K.Valdemāra ielas 11a -budžeta nodaļas kabineta un Z.A,.Meierovica bulv.-27.kabineta darbiniekus ar jauniem biroja galdiem,biroja krēsliem, nepieciešamo inventāru un biroja tehniku tiešo funkciju veikšanai. |  | 31.05.2026. | Saimniecības nodaļa | Dokumentu pārvaldības nodaļa/M.Zalāns
3. | Nodrošināt Kultūras ministrijas telpas ar mitruma uzsūcošiem paklājiem. | Veikt Tirgus izpēti un noslēgt līgumu par lietošanā nodoto paklāju maiņas pakalpojumu Kultūras ministrijas funkcijas vajadzībām. |  | 31.03.2026. | Saimniecības nodaļa | Juridiskā nodaļa/S.Zandere
4. | Nodrošināt vieglā automobīļa nomu ministrijas darbības nodrošināšanai. | Izsludināt iepirkuma procedūru par "Vieglo automobīļu noma Kultūras ministrijas darbības nodrošināšanai". |  | 31.08.2026. | Saimniecības nodaļa | Juridiskā nodaļa/S.Zandere
5. | Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegādi. | Veikt Tirgus izpēti un noslēgt līgumu par griesto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompazīciju un dekoru piegādi Kulturas ministrijas pasākumu nodrošināšanai. |  | 31.03.2026. | Saimniecības nodaļa | Juridiskā nodaļa/S.Zandere

## Citas nodaļas
Investīciju un projektu nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | 1. Turpināt darbu pie VB un ERAF finansēto projektu īstenošanas uzraudzības ( Tabakas fabrikas kvartāla kompleksa (Rīgā, Miera ielā 58A ), LNSO Lielā ģilde, MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola). 2. Turpināt īstenot Konceptuālo ziņojumu „Par Latvijas Nacionālā arhīva ēku kritisko stāvokli un turpmāko rīcību” tai skaitā Vidzemes reģiona centra ēkas būvniecību Cēsīs. Sagatavot atsevišķi konceptuālo ziņojumu par Rīgas un Zemgales reģiona centra izveidi Skandu ielā 14. Rīgā. 3. Turpināt uzsākto investīciju projektu īstenošanu, kas finansēti no ERAF un Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.4.i. investīcijas “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās” (LNOB, LNB, Lielā ģilde, „Arsenāls” u.c.) un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.8. pasākuma "Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā" (MIKC "Latgales mākslas un mūzikas vidusskola", MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola, Rundāles pils muzejs, LTDS, LKA - TMiera iela 58 a, Rīga, LMA - Kronvalda bulvāris 4, Rīga u.c). | 1. Turpināts darbs pie VB un ERAF finansēto projektu īstenošanas uzraudzības: 1.1. Nodrošināts finansējums būvprocesu norisei Tabakas fabrikas kvartāla kompleksa (Rīgā, Miera ielā 58A) izveides attīstībā, tai skaitā nodrošinot priekšnosacījumus Latvijas Fotogrāfijas muzeja, Rīgas Kino muzeja un Latvijas Kultūras akadēmijas pārcelšanai no pašvaldības īpašumā esošām nomātām telpām uz valsts īpašumu; 2. Uzsākta Latvijas Nacionālā arhīva infrastruktūras attīstības stratēģijas īstenošana. Uzsākta Cēsu arhīva projekta štenošana. Sagatavot atsevišķi konceptuālo ziņojumu par Rīgas un Zemgales reģiona centra izveidi Skandu ielā 14. Rīgā.; 3. Turpināta investīciju projektu īstenošanu, kas finansēti no ERAF un Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.4.i. investīcijas “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās” (LNOB, LNB, Lielā ģilde, „Arsenāls” u.c.) un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.8. pasākuma "Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā" (MIKC "Latgales mākslas un mūzikas vidusskola", MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola, Rundāles pils muzejs, LTDS, LKA - TMiera iela 58 a, Rīga, LMA - Kronvalda bulvāris 4, Rīga u.c). | VRP 310.1, TAP kontroles uzdevums | 31.12.2026. | VNĪ sadarbībā ar Investīciju un projektu nodaļu/ J.Šumeiko, I.Zubova, M.Freimane ES fondu departaments/ Z.Saulīte, S.Šīre-Vismanta, A.Marnica Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa/ L.Dimante; Budžeta nodaļa
2. | Turpināt nacionālās koncertzāles un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja projekta īstenošanu. | Turpināt nacionālās koncertzāles būvprojekta izstrāde. | VRP 310.1, TAP kontroles uzdevums | 31.12.2026. | Investīciju un projektu nodaļu/ J.Šumeiko, I.Zubova, M.Linde, Kultūrpolitikas departaments
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Īstenots Kultūras ministrijas Stratēģiskās komunikācijas 2026. gada plāns. | Īstenoti / iesākti plānā ietvertie pasākumi. | VRP | 31.12.2026. | Sabiedrisko attiecību nodaļa, Vadība
2. | Īstenots ES fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda 2026. gada komunikācijas plāns kultūras nozarē. | Īstenoti / iesākti plānā ietvertie pasākumi. | VRP | 31.12.2026. | Sabiedrisko attiecību nodaļa, ES fondu departaments
3. | Organizēti Kultūras ministrijas kolektīvu saliedējoši pasākumi svētku gadskārtās. | Vismaz 4 klātienes pasākumi ar ministres, KM VS un VSV dalību. | KM Stratēģija | 31.12.2026. | Sabiedrisko attiecību nodaļa, Vadība
Iekšējā audita nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Veikt uz risku novērtējumu balstītus iekšējās kontroles sistēmas auditus pārbaudot ministrijas un iekšējā audita vidē iekļautajās ministrijas padotības iestādēs izveidoto iekšējās kontroles sistēmu darbību, sniegt valsts sekretāram to novērtējumu un ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem atbilstoši Iekšējā audita nodaļas 2026.gada plānam. |  | Iekšējā audita nodaļas reglamenta 9.punkts; Iekšējā audita likuma 7.pants | 31.12.2026. | Iekšējā audita nodaļa
2. | Savas kompetences ietvaros nodrošināt konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu Kultūras ministrijas vadībai, amatpersonām, kā arī Nodaļas iekšējā audita sistēmā iekļauto ministrijas padotības iestāžu amatpersonām. | Atbilstoši pieprasījumam sniegti konsultatīvie pakalpojumi. | Iekšējā audita nodaļas reglamenta 9.punkts; Iekšējā audita likuma 7.pants | 31.12.2026. | Iekšējā audita nodaļa
3. | Nodrošināt Valsts kontroles revīziju un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību. | Nodrošināta Valsts kontoles un ārējo auditoru sniegto ieteikumu ieviešanas koordinēšana un tiek informēta Valsts kontrole par ieteikumu ieviešanas gaitu. | Iekšējā audita nodaļas reglamenta 9.punkts; Iekšējā audita likuma 7.pants | 31.12.2026. | Iekšējā audita nodaļa
Personāla nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Nodrošināt personāla lietvedību, personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu, personāla atlasi, personāla apmācības, personāla darba izpildes novērtēšanu. Iekšējo normatīvo aktu izstrādi, aktualizēšanu. | Nodrošināta visaptveroša Kultūras ministrijas Personāla politikas organizēšana. | Nodaļas reglamenta 6.1., 6.2., 6.3., 6.6., 6.7.punkts. | 31.12.2026. | Personāla nodaļa
2. | Nodrošināt personāla lietvedības dokumentu sagatavošanu, personāla datu uzskrāšanu, sistematizēšanu, sniegt konsultācijas par iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizēšanu Latvijas Nacionalajā kultūras centrā. | Nodrošināta Latvijas Nacionālā kultūras centra personāla lietvedības funkcija. | Noslēgtā vienošanās starp Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo kulturas centru par personāla lietvedības procesa organizēšanu Latvijas Nacionālajā kultūras centrā. | 31.12.2026. | Personāla nodaļa
3. | Nodrošināt personāla lietvedības dokumentu sagatavošanu, personāla datu uzskrāšanu, sistematizēšanu, sniegt konsultācijas par iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizēšanu Nacionālajā kino centrā. | Nodrošināta Nacionālā kino centra personāla lietvedības funkcija. | Noslēgtā vienošanās starp Kultūras ministriju un Nacionālo kino centru par personāla lietvedības procesa organizēšanu Nacionālajā kino centrā. | 31.12.2026. | Personāla nodaļa
4. | Nodrošināt personāla lietvedības dokumentu sagatavošanu, personāla datu uzskrāšanu, sistematizēšanu, sniegt konsultācijas par iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizēšanu Kultūras informācijas sistēmu centrā. | Nodrošināta Kultūras informācijas sistēmu centra personāla lietvedības funkcija. | Noslēgtā vienošanās starp Kultūras ministriju un Kultūras informācijas sistēmu centru par personāla lietvedības procesa organizēšanu Kultūras informācijas sistēmu centrā. | 31.12.2026. | Personāla nodaļa
5. | Nodrošināt personāla lietvedības dokumentu sagatavošanu, personāla datu uzskrāšanu, sistematizēšanu, sniegt konsultācijas par iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizēšanu Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē | Nodrošināta Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē personāla lietvedības funkcija. | Noslēgtā vienošanās starp Kultūras ministriju un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi par personāla lietvedības procesa organizēšanu Kultūras informācijas sistēmu centrā. | 31.12.2026. | Personāla nodaļa
6. | Nodrošināt Kultūras ministrijas nodarbināto veselības apdrošināšanas iepirkumu. | Nodrošināta Kultūras ministrijas nodarbināto veselības apdrošināšana. |  | 01.12.2026. | Personāla nodaļa
Juridiskā nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Nodrošināt juridisko atbalstu KM un tās padotības iestādēs valdības rīcības plānā, plānošanas dokumentos, darba plānā, revīziju ieteikumos u.c. noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo tiesību aktu izstrādē, izvērtējot atbilstību normatīvo aktu un juridiskās tehnikas prasībām. | Nodrošināts juridiskais atbalsts KM un tās padotības iestādēs. | Nodaļas reglamenta 5.1. un 5.3. punkts. | 31.12.2026. | Juridiskā nodaļa
2. | Nodrošināt iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu, administratīvo lēmumu, lēmumu par kapitālsabiedrībām, kurās KM ir kapitāla daļu turētāja, līgumu u.c. dokumentu sagatavošanu, kā arī izvērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | Nodrošināts juridiskais atbalsts iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu, administratīvo lēmumu, lēmumu par kapitālsabiedrībām, kurās KM ir kapitāla daļu turētāja, līgumu u.c. dokumentu sagatavošanā un izvērtēšanā. | Nodaļas reglamenta 5.2. punkts | 31.12.2026. | Juridiskā nodaļa
3. | Nodrošināt KM organizētās publisko iepirkumu procedūras saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atbilstoši apstiprinātajam KM iepirkumu plānam 2026. gadam, kā arī nodrošināt KM iepirkumu organizēšanu, izmantojot Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmu. | Nodrošinātas KM organizēto publisko iepirkumu procedūras. | Nodaļas reglamenta 5.4. punkts | 31.12.2026. | Juridiskā nodaļa
Dokumentu pārvaldības nodaļa
Nr. p. k. | Mērķis/Uzdevums | Īstenotais pasākums/Sagaidāmais rezultāts | Pamatojums: VRP; pamatnostādnes; TAP kontroles uzdevums; VK ieteikums; nozaru tiesību akti | Termiņš | Atbildīgā struktūrvienība, atbildīgā (-ās) persona (-as) | Līdzatbildīgās struktūrvienības, darbinieki, iestādes | Informācija par izpildi
1. | Nodrošināt Kultūras ministrijas dokumentu reģistrāciju, apriti, sistematizāciju un arhivēšanu vispārpieejamiem un ierobežotas pieejamības dokumentiem. | Nodrošināta dokumentu pārvaldība Kultūras ministrijā: - 2026.gada dokumenti sistematizēti lietās atbilstoši dokumentu klasifikācijas shēmai; - atbilstoši normatīvajiem aktiem arhivēti, iznīcināti un nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā Kultūras ministrijas dokumenti. | Nodaļas reglamenta 5.2.punkts | 30.12.2026. | Dokumentu pārvaldības nodaļa/ S.Gīle, M.Zalāns, Dz.Rozīte, D.Ikauniece | Visi Kultūras ministrijas darbinieki
2. | Nodrošināt Kultūras ministrijas dokumentu, kas satur dienesta vajadzībām klasificētu informāciju, pārvaldību atbilstoši normatīvajam regulējumam. | Nodrošināta dokumentu ar statusu “dienesta vajadzībām” pārvaldība Kultūras ministrijā, izstrādāts iekšējais normatīvais regulējums. | Likums "Par valsts noslēpumu" un uz tā pamata izdotie normatīvie akti | 30.12.2026. | Dokumentu pārvaldības nodaļa/S.Gīle, M.Zalāns, Dz.Rozīte | Valsts sekretāra konsultante
3. | Nodrošināt ģerboņu, atribūtikas ar valsts ģerboni un valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumu reģistrēšanu sadarbībā ar Valsts Heraldikas komisiju. | Nodrošināta ģerboņu, atribūtikas ar valsts ģerboni un valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumu uzskaite. Uzsākts normatīvā regulējuma pārskatīšanas process. | Ģerboņu likuma 3.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 05.10.2010. noteikumu Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 10.punkts | 30.12.2026. | Dokumentu pārvaldības nodaļa/S.Gīle | Juridiskā nodaļa, Valsts heraldikas komisija
4. | Nodrošināt iekšējās un ārējās trauksmes celšanas sistēmas darbību Kultūras ministrijā. | Izvērtēta nepieciešamība precizēt Kultūras ministrijas iekšējo normatīvo regulējumu. | Trauksmes celšanas likums | 30.12.2026. | Dokumentu pārvaldības nodaļa/S.Gīle | Juridiskā nodaļa
5. | Nodrošināt IKT procesa norisi Kultūras ministrijā. | Izvērtēti un pārskatīti Kultūras ministrijas iekšējie normatīvie akti, kas saistīti ar IKT procesu nodrošināšanu ministrijā. | Nodaļas reglaments | 30.12.2026. | Dokumentu pārvaldības nodaļa/M. Zalāns, S. Gīle | Kultūras informācijas sistēmu centrs, Juridiskā nodaļa